## แผนปฏิบัติการฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรรมราช
ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2557
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไป | ไม่เป็นไป | หมายเหตุ
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | จัดหาโดย | ประกาศสอบ | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงิน | เงินนอก | ตามแผน | ตามแผน
| งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน | ใช้วิธี | ราคา/ประกวด | สัญญา |  | งบประมาณ | งบประมาณ | ( / ) | ( / )
|  |  | (หน่วยนับ) |  | ราคา |  |  | (บาท) | หรือเงินสมทบ
[5 empty] | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) |  | (บาท)
1 | งบประมาณ
ปี 2557
| งบลงทุน | อาคาร ขนาดกว้าง 4.00 ม. | 1 | สอบราคา | 5 ก.ย 2557 | 23 ก.ย 2557 | 22 ธ.ค 2557 |  | 343,300.-
ยาว 6.00 ม. ตามแบบ
ทต.สวนขันกำหนด
ในวงเงิน 343,300.-บาท)
| หมวดครุภัณฑ์ | โต๊ะเอนกประสงค์ | 10 | ตกลงราคา
ในวงเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท)
|  | เก้าอี้ | 70 | ตกลงราคา
ในวงเงิน 14,000.-บาท)
|  | เครื่องปรับอากาศ | 1 | ตกลงราคา
ในวงเงิน 50,000.-บาท)
|  | ตู้เก็บเอกสาร | 2 | ตกลงราคา
ในวงเงิน 11,000.-บาท
| ลายมือชื่อ |  | ผู้ตรวจสอบ |  |  |  | ลายมือชื่อ |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (นายสมบุญ อินสอิ้ง) | [5 empty] | (นายประสิทธิ์ แก้วแกมจันทร์)
| เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 | [5 empty] | นายกเทศมนตรีตำบลสวนขัน
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ