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ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน        
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
*********************
		                  ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น  มีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
                ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนขัน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ           พ.ศ. 2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลสวนขัน ดังนี้

	ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลสวนขัน 
                                "สวนขันเมืองน่าอยู่ บูรณาการชุมชน"

	ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลสวนขัน 
    1. ก่อรสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
    2. การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
    3. การจัดบริการสาธารณสุขและอนามัย 
    4. การจัดการด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    5. การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. การพัฒนาคน สังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
    7. ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 
    8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
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	ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลสวนขัน                                                                               ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        1. แผนงานเคหะและชุมชน
        2. แผนงานการพาณิชย์
    2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
        2. แผนงานเคหะและชุมชน
    3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
        1. แผนงานการเกษตร
        2. แผนงานสาธารณสุข
    4. การพัฒนาด้านสังคม
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
        3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
        4. แผนงานการศึกษา
        5. แผนงานสาธารณสุข
        6. แผนงานสังคมสงเคราะห์
        7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
        8. แผนงานงบกลาง
    5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
        2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
        3. แผนงานเคหะและชุมชน

	ง. การวางแผน
             เทศบาลตำบลสวนขัน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่      ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
             เทศบาลตำบลสวนขัน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการ      ที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
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	จ. การจัดทำงบประมาณ
             ผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนขัน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 17,414,730 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณตามเทศบัญญัติ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	7
	2,040,700.00

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	2
	40,000.00

	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	2
	50,000.00

	การพัฒนาด้านสังคม
	15
	14,419,030.00

	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	7
	865,000.00

	รวม
	33
	17,414,730.00




	รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลสวนขัน มีดังนี้
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	หน่วยงาน         ที่รับผิดชอบ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	1.
	การพัฒนา   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.     จากบ้านนายสมหมาย    ศิริรักษ์ ถึง คลองนา หมู่ที่ 3
	310,000.00
	กองช่าง
	เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อระบายน้ำจากชุมชน
	่ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.                   กว้าง 0.40 เมตร            ยาว 200 เมตร                ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

	2.
	การพัฒนา   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหัวสะพานคลองทองออก ถึง เขต    หมู่ที่ 5 ตำบลสวนขัน
	293,600.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทาง   การเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล.      กว้าง  4.00 เมตร      ยาว 360.00 เมตร    หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

	3.
	การพัฒนา   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงซอยลุงแมง
	293,600.00
	กองช่าง
	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทาง  การเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล.      กว้าง 4.00 เมตร       ยาว 400.00 เมตร     หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร


	4.
	การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่อเหลี่ยมคลองทัพเจ้าพระยา ถึง สวนนายธรรมนูญ ศิลปรัศมี
	 (
-
4
-
)295,600.00
	กองช่าง
	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล.      กว้าง 4.00 เมตร       ยาว 500.00 เมตร     หนาเฉลี่ย .015 เมตร

	5.
	การพัฒนา   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประทีป ศิลปรัศมี ถึง ฝายโคกทำเนียบ หมู่ที่ 1
	251,500.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผล ทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนน คสล.      กว้าง 4.00 เมตร       ยาว 100.00 เมตร    หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

	6.
	การพัฒนา    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจูห้วย เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลสวนขัน
	293,600.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ก่อสร้างถนนคสล.       กว้าง 4.00 เมตร      ยาว 3,000 เมตร      หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

	7.
	การพัฒนา   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสวนขัน
	302,800.00
	กองช่าง
	เพื่่อปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสวนขัน
	ถนนที่ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุง

	8.
	การพัฒนา   ด้านเศรษฐกิจ
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลสวนขัน
	20,000.00
	สำนักปลัดเทศบาล 
	ส่งเสริมการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีตำบลสวนขัน
	จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้ในด้านการฝึกอาชีพต่างๆ

	9.
	การพัฒนา    ด้านเศรษฐกิจ
	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่
	20,000.00
	สำนักปลัด เทศบาล 
	ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนในพื้นที่ตำบลสวนขัน
	ฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ เช่น กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มเครื่องแกง ฯลฯ

	10.
	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
	10,000.00
	สำนักปลัดเทศบาล 
	เพื่่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
	สนับสนุนและดำเนินงานตามแผนงานโครงการพระราชดำริ

	11.
	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
	40,000.00
	กองช่าง
	เพื่อส่งเสริมดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน ตลอดจน (
-
5
-
)จัดการเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
	จัดกิจกรรมดังนี้            1. กิจกรรม Big Clanigday                 2.กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน/กิจกรรม 3Rs 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์คัดแยกขยะ  การรักษาความสะอาดการจัดถนนปลอดถังขยะ การรักษาแหล่งน้ำในชุมชน                    4. กิจการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชในการกำจัดขยะที่ต้นทาง

	12.
	การพัฒนา   ด้านสังคม
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	30,000.00
	สำนักปลัด เทศบาล
	เพื่อปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของรัฐ ด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด
	ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและค่าใช้่จ่ายสำหรับฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่

	13.
	การพัฒนา   ด้านสังคม
	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลสวนขัน
	400,000.00
	สำนักปลัด ปลัดเทศบาล
	เพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามผู้กระทำความผิด และป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
	ปีงปบระมาณ 63 จำนวน 10 ตัว และปี 64-65 บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลสวนขัน

	14.
	การพัฒนา  ด้านสังคม
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
	25,000.00
	สำนักปลัด ปลัดเทศบาล
	เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และลดอุบัติเหตุ
	ติดตั้งป้ายไฟจราจร ไฟเตือน ไฟกระพริบ และตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล

	15.
	การพัฒนา  ด้านสังคม
	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)
	906,400.00
	สำนักปลัด ปลัดเทศบาล
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่
	นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในพื้นที่ตำบลสวนขัน และศพด.       วัดสวนขัน

	16.
	การพัฒนา  ด้านสังคม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สื่อการเรียนการสอน)
	853,150.00
	สำนักปลัด ปลัดเทศบาล
	เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	เด็กเล็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสวนขัน

	17.
	การพัฒนา  ด้านสังคม
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
	 (
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	สำนักปลัด เทศบาล
	เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบทั้ง  5 หมู่
	เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในพื้นที่   จำนวน 3 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         จำนวน 1 ศูนย์

	18.
	การพัฒนา  ด้านสังคม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
	1,194,480.00
	สำนักปลัด เทศบาล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้ครูศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสวนขัน
	ครู จำนวน 5 คน

	19.
	การพัฒนา   ด้านสังคม
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย   จากโรคพิษสุนัขบ้า
	40,000.00
	สำนักปลัด เทศบาล
	เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
	จัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ      เฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

	20.
	การพัฒนา   ด้านสังคม
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	180,000.00
	สำนักปลัด เทศบาล
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-   หมู่ที่ 9
	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9

	21.
	การพัฒนา   ด้านสังคม
	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง
	15,000.00
	สำนักปลัด เทศบาล
	เพื่่ออุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง เพื่อดำเนินการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ

	ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ     วันสารทเดือนสิบ ฯลฯ

	22.
	การพัฒนา  ด้านสังคม
	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	8,449,200.00
	สำนักปลัดเทศบาล
	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ
	ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่เข้าเกณฑ์ฯ

	23.
	การพัฒนา  ด้านสังคม
	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ
	1,852,800.00
	สำนักปลัดเทศบาล
	เพื่อให้คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ
	ผู้พิการที่เข้าหลักเกณฑ์

	24.
	การพัฒนา  ด้านสังคม
	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอส์ด
	6,000.00
	 (
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	เพื่่อให้ผู้ป่วยเอส์ดได้รับเบี้ยยังชีพ
	ผู้ป่วยเอส์ดที่มาขึ้นทะเบียน

	25.
	การพัฒนา  ด้านสังคม
	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสวนขัน
	140,000.00
	สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
	สนับสนุนและสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสวนขัน
	สนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสวนขัน

	26.
	การพัฒนา  ด้านสังคม
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสวนขัน
	100,000.00
	สำนักปลัดเทศบาล
	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลสวนขัน และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่
	ผู้เข้ารับการอบรม     จำนวน 50 คน

	27.
	การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร
	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
	45,000.00
	สำนักปลัดเทศบาล
	เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
	สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	28.
	การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	10,000.00
	สำนักปลัดเทศบาล
	เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
	แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสวนขัน

	29.
	การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร
	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง

	70,000.00
	สำนักปลัดเทศบาล
	เพื่่อเสริมทักษะ เพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
	ผูู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และพนักงานจ้าง

	30.
	การพัฒนา   ด้านการเมืองการบริหาร
	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
	 (
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	สำนักปลัดเทศบาล
	เพื่อให้มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
	สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

	31.
	การพัฒนา   ด้านการเมืองการบริหาร
	โครงการสำรวจความพึงพอใจ
	0.00
	สำนักปลัดเทศบาล
	เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ     ของเทศบาลตำบลสวนขัน
	จำนวน 1 ครั้ง

	32.
	การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องน้ำในสำนักงานเทศบาลตำบลสวนขัน
	100,000.00
	กองช่าง
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องน้ำสำนักงานที่ชำรุด

	33.
	การพัฒนา  ด้านการเมืองการบริหาร
	โครงการช่างอาสา
	20,000.00
	กองช่าง
	เพื่อให้ผู้เ่่ข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในครัวเรือน
	จำนวน 45 คน




	 ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
            เทศบาลตำบลสวนขัน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ จำนวนเงิน 17,169,730 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 22 โครงการ จำนวนเงิน 14,552,226 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	7
	2,033,700.00
	4
	1,126,700.00

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	37,900.00
	1
	37,900.00

	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	-
	-
	-
	-

	การพัฒนาด้านสังคม
	13
	13,279,861.24
	12
	12,655,045.46

	การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	4
	732,580.50
	4
	732,580.50

	รวม
	25
	16,084,041.74
	21
	14,552,225.96


 (
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)รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลสวนขัน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
	
	ยุทธศาสตร์
	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/     เทศบัญญัติ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ

	1.
	การพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายสมหมาย     ศิริรักษ์ ถึง คลองนา หมู่ที่ 3
	310,000.00
	309,500.00
	0.00
	500.00

	2.
	การพัฒนา           ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.     จากหัวสะพานคลองทองออก    หมู่ที่ 4ถึง เขตหมู่ที่ 5         ตำบลสวนขัน
	293,600.00
	292,000.00
	292,000.00
	1,600.00

	3.
	การพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.     ซอยลุงแมง หมู่ที่ 7
	293,600.00
	292,700.00
	292,700.00
	900.00

	4.
	การพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.     จากท่อเหลียมคลองทัพเจ้าพระยาถึง สวนนายธรรมนูญ ศิลปรัศมี หมู่ที่ 9
	295,600.00
	295,500.00
	0.00
	100.00

	5.
	การพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.      จากบ้านนายประทีป ศิลปะรัศมี   ถึง ฝายโคกทำเนียบ หมู่ที่ 1
	251,500.00
	250,000.00
	250,000.00
	1,500.00

	6.
	การพัฒนา           ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.      ซอยจูห้วย หมู่ที่ 6
	293,600.00
	292,000.00
	292,000.00
	1,600.00

	7.
	การพัฒนา            ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.ซอยพรหมมณี หมู่ที่ 2
	302,800.00
	302,000.00
	0.00
	800.00

	8.
	การพัฒนา            ด้านเศรษฐกิจ
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลสวนขัน
	20,000.00
	18,950.00
	18,950.00
	1,050.00

	9.
	การพัฒนาด้านสังคม
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	30,000.00
	8,000.00
	8,000.00
	22,000.00

	10.
	การพัฒนาด้านสังคม
	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ภายในตำบลสวนขัน

	400,000.00
	399,936.04
	0.00
	63.96

	11.
	การพัฒนาด้านสังคม
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
	 (
-
10
-
)25,000.00
	22,890.00
	22,890.00
	2,110.00

	12.
	การพัฒนาด้านสังคม
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	906,400.00
	888,147.20
	663,267.46
	18,252.80

	13.
	การพัฒนาด้านสังคม
	อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสวนขัน
	853,150.00
	783,220.00
	783,220.00
	69,930.00

	14.
	การพัฒนาด้านสังคม
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านไทรงาม
	227,000.00
	227,000.00
	227,000.00
	0.00

	15.
	การพัฒนาด้านสังคม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	1,194,480.00
	1,181,982.00
	1,181,982.00
	12,498.00

	16.
	การพัฒนาด้านสังคม
	โครงการสัตว์ปลอดโรค           คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
	40,000.00
	36,000.00
	36,000.00
	4,000.00

	17.
	การพัฒนาด้านสังคม
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	180,000.00
	180,000.00
	180,000.00
	0.00

	18.
	การพัฒนาด้านสังคม
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	8,449,200.00
	7,746,700.00
	7,746,700.00
	702,500.00

	19.
	การพัฒนาด้านสังคม
	เบี้ยยังชีพความพิการ
	1,852,800.00
	1,717,600.00
	1,717,600.00
	135,200.00

	20.
	การพัฒนาด้านสังคม
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	6,000.00
	6,000.00
	6,000.00
	0.00

	21.
	การพัฒนาด้านสังคม
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	140,000.00
	82,386.00
	82,386.00
	57,614.00

	22.
	การพัฒนา            ด้านการเมืองการบริหาร
	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
	45,000.00
	45,000.00
	45,000.00
	0.00

	23.
	การพัฒนา             ด้านการเมืองการบริหาร
	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
	620,000.00
	581,782.50
	581,782.50
	38,217.50

	24.
	การพัฒนา                 ด้านการเมืองการบริหาร
	โครงการปรับปรุงสำนักงาน     กองช่าง
	100,000.00
	100,000.00
	100,000.00
	0.00

	25.
	การพัฒนา           ด้านการเมืองการบริหาร
	โครงการช่างอาสา
	20,000.00
	5,798.00
	5,798.00
	14,202.00
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)รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564
เทศบาลตำบลสวนขัน ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครง การ
	งบประมาณ

	1.การพัฒนา        ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	49
	30,462,500
	7
	2,040,700
	7
	2,033,700
	4
	1,126,700.00

	2.การพัฒนา        ด้านเศรษฐกิจ
	4
	180,000
	2
	40,000
	2
	37,900
	1
	37,900.00

	3.การพัฒนา       ด้านสิ่งแวดล้อม
	8
	890,000
	2
	50,000
	-
	-
	-
	-

	4.การพัฒนา       ด้านสังคม
	53
	19,370,480
	15
	14,419,030
	13
	13,279,861.24
	12
	12,655,045.46

	5.การพัฒนา       ด้านการเมือง       การบริหาร
	22
	9,220,000
	7
	865,000
	4
	732,580.50
	4
	732,580.50

	รวม
	136
	60,122,980
	33
	17,414,730
	26
	16,084,041.74
	21
	14,552,225.96




	ผลการดำเนินงาน
             เทศบาลตำบลสวนขัน ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
[bookmark: _GoBack]              ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลสวนขันทราบเพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
             จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
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